科研项目信息化管理平台

接入 Vue3 + Vite + TypeScript

与 Java Spring Boot 技术框架

可行性与问题分析

对照对象：现网 SRPM（React 构建产物 + Node/Express + SQLite）

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-28 |
| 现网基线 | 迁移包 2026-08-27；36 服务器 18095 实例 |
| 目标框架 | 前端 Vue3 + Vite + TypeScript；后端 Java + Spring Boot |
| 结论先行 | 可接入，但不建议一次性重写。推荐网关+同域嵌入，再按模块绞杀迁移。 |

1  结论摘要

将本科研项目信息化管理平台（SRPM）纳入「前端 Vue3 + Vite + TypeScript、后端 Java + Spring Boot」技术框架，技术上可行，但性质是系统集成与逐步重构，不是改依赖版本或换一层皮肤。

一次性把前端改写成 Vue、把后端改写成 Spring Boot，在当前交付物条件下风险高、周期长、业务口径易丢。原因不是 Vue/Java 做不了这套业务，而是：本包前端只有 web/dist 构建产物、没有可维护的 React 源码工程；后端约 90 余个接口、近 5000 行领域逻辑与 SQLite/JSON 半结构化模型高度耦合；鉴权、iframe、8092 台账、三层权限都与现网运行方式绑在一起。

| 接入路径 | 可行性 | 周期量级（粗估） | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 统一门户同域反向代理 + iframe/外壳（Node 服务继续跑） | 高 | 2～6 周可打通菜单与单点 | 要尽快进统一平台、先保业务 |
| B. Spring Cloud Gateway 反代 Node，身份由 Java 签发、Node 验票 | 高 | 1～3 个月 | 统一登录与审计，业务逻辑暂不搬 |
| C. 后端按域迁到 Spring Boot，前端 Vue 逐步替换页面 | 中 | 6～18 个月分域 | 中长期技术归一 |
| D. 停机全量重写 Vue + Spring Boot + 关系库 | 低（作为首期） | 12 个月以上且易回退 | 不建议作为接入第一步 |

表 1  路径对比（工期依目标平台成熟度与人力，仅作量级）

建议决策：短期走 A+B（接入不等于重写）；中期按「台账/驾驶舱 → 配置中心 → 生命周期办理 → 经费审批」顺序绞杀迁移到 C；明确拒绝把 D 当第一个里程碑。

2  现状与目标栈对照

| 维度 | 现网 SRPM | 目标统一框架 | 差距性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端语言/框架 | React 18 + react-router（Vite 产物）；大量独立 HTML + 原生 JS | Vue3 + Vite + TypeScript | 框架与工程形态双重更换 |
| 前端源码 | 包内仅 web/dist，无 src | 标准 Vue SFC/TS 工程 | 无法「翻译组件」，只能对照重写 |
| 后端 | Node 20 + Express 4，单文件 api.js 为主 | Java + Spring Boot（通常分层 + JPA） | 语言、运行时、分层、事务模型全换 |
| 数据 | SQLite + WAL；kv/JSON 列存流程与台账 | Spring 常见 MySQL/PostgreSQL + ORM | 库引擎与模型范式都要迁 |
| 鉴权 | 工号密码；x-session；login_sessions 哈希 | 通常 JWT/OAuth2/统一 IAM + Spring Security | 会话模型不兼容，必须做适配层 |
| 页面嵌入 | 主站 iframe 嵌成员管理/表单维护等；X-Frame-Options=SAMEORIGIN | Vue 路由 + 布局壳 | 跨源 iframe 会被现网头拦住 |
| 协同系统 | 本机 8092 表单工具；/form-tool 代理 | 统一平台未必同宿主机 Docker | 网络与数据同步假设被打破 |
| 接口形态 | 无 OpenAPI；动态 JSON；权限逻辑写在路由里 | 常见 Controller + DTO + 权限注解 | 契约要先冻结再迁 |

表 2  技术栈差距

3  「接入」的三种含义（必须先定口径）

可行性完全取决于「接入」指哪一种。三种不要混在一个项目计划里当同一件事。

3.1  产品接入（推荐首期）

SRPM 作为统一技术平台里的一个业务子系统：统一门户出菜单、统一账号登录、统一域名和网关，页面仍由现网 Node 提供。用户感知是「进了公司技术平台」，研发感知是「多了一个路由前缀和身份桥」。业务功能可继续按现网演进。

3.2  工程接入（中期）

代码进同一 Git 与流水线，前端逐步 Vue 化，后端逐步 Spring 化，数据进统一库。这是重构，需要按限界上下文拆分，而不是把 api.js 用工具生成 Java。

3.3  数据接入（可并行）

不改界面，只把台账/项目主数据同步或查询进统一平台的主数据、驾驶舱或报表。对 8092→V19 kv 的一本账口径要单独设计，避免第三套真相源。

4  可行性分析

4.1  产品接入：可行且应作为第一阶段

•  现网已是「浏览器 + HTTP JSON + 静态资源」，网关按路径把 /srpm/ 转到 Node:8787 即可，不必先改 Java。

•  前端资源与 API 已同域部署；只要统一平台也用同域反代，现有 fetch('/api/...') 与 iframe 相对路径仍可用。

•  ECharts、表单维护 HTML、驾驶舱均可原样托管，Vue 壳只负责顶栏/菜单/退出。

•  健康检查已有 GET /healthz，便于 Spring Actuator 或网关做存活探测。

4.2  身份打通：可行，但必须做适配，不能「共用一个 localStorage 键」了事

现网登录把 sessionToken 写入 localStorage['srpm.user']，请求头 x-session（亦可 Bearer）。嵌入页（成员管理、表单维护、渠道字典、基本信息、生命周期脚本）都读这个键。目标平台若用 Cookie + Spring Session 或标准 JWT，SRPM 看不见票，会全员掉回登录页。可行做法：Java 认证成功后，由网关或 BFF 为 SRPM 签发等价会话（调 Node 内部换票接口，或让 Node 改验统一 JWT）。

4.3  后端迁 Spring Boot：业务可表达，工程成本高

科研项目、审批流、经费、渠道字典用 Java 完全能实现，Spring Boot 在事务、连接池、权限框架、运维规范上更贴企业技术平台。但现网领域逻辑集中在 server/src/api.js（约 90+ 路由、近 5000 行），权限、过滤、台账合并、岗位矩阵缠在一起，没有现成的 OpenAPI 与分层。迁 Java 等于对照行为重写 + 补测试，不是「Express 注解换成 Controller」。

4.4  前端迁 Vue3+TS：可行，但当前包不具备「迁移源码」

目标栈对中后台很合适（Vite、TS、组合式 API、与 Ant Design Vue / Element Plus 常见）。障碍是本交付物没有 React/TSX 源码，只有压缩后的 index-StageFill01.js 与若干 HTML。Vue 化只能：对照页面与接口重写，或先找回历史源码仓再转写。iframe 里的 admin-members.html、form-maintenance.html 等本身是原生 JS，接入 Vue 壳后仍可暂时保留，这是降低首期成本的关键。

4.5  数据迁入统一库：可行，但不能当「导出 sqlite 再导入 mysql」

表结构含大量 *_json 文本列与 kv 大 JSON（V19 台账、岗位矩阵）。JPA 实体一对一映射会失去动态字段弹性，或变成 CLOB 地狱。需要先做模型治理：哪些升成真正的表（项目、用户、审批步骤），哪些继续 JSON（渠道流程模板、台账行）。SQLite WAL 单文件与 Spring 多实例部署也不兼容，迁库是上集群的前提。

5  主要问题与风险

5.1  前端源码缺失（最高优先级工程风险）

迁移包设计目标是「装到 Linux 上能跑」，不是「交给 Vue 团队继续开发」。web/dist 可运行、难演进。若统一平台要求 TypeScript 规范与组件库统一，必须另立 Vue 工程，按路由逐页重建，并准备视觉/交互回归清单（驾驶舱筛选联动、表单维护导入导出、成员授权显示等）。

5.2  iframe 与安全头

•  Node 设置 X-Frame-Options: SAMEORIGIN。父页若是另一域名的 Vue 应用，SRPM 整页或内嵌 HTML 会被浏览器拒绝。

•  解法只能是同域反代（https://portal.xxx/srpm/ 与 /api 同源），或放宽 CSP/frame-ancestors 到明确的父源——后者扩大点击劫持面，需安全评审。

•  即使同域，Vue history 路由与 iframe 内路由、浏览器后退按钮容易打架。

5.3  双重前端形态

主站 SPA + 6 类以上独立 HTML/脚本（表单维护、成员、渠道、基本信息、预研大屏、生命周期/申报补丁）。只把外壳换成 Vue 不够；这些页都绑死 srpm.user 与 /api。微前端（qiankun/wujie/Module Federation）对「已编译 React + 裸 HTML」收益有限，首期用 iframe 比硬上微前端更稳。

5.4  鉴权与权限模型冲突

•  三层授权：平台身份（role/scope/unit）≠ 项目岗位矩阵 ≠ 表单维护 form_access。统一 IAM 往往只有「角色+菜单」，对不上「同一人在 A 项目负责人、B 项目联系人」。

•  领导只读、管理员默认全 perm、总部科技部才开表单授权等规则写在 Node 里，迁 Spring Security 时必须原样搬，否则现场会认为「接入后权限丢了」。

•  统一登录后应关闭 SRPM 自有登录页，避免两套口令。

•  表单入口曾因会话未就绪被脚本永久隐藏——接入后若网关偶发 401，同类问题会再现，要在 Vue 壳与 Node 两侧都防。

5.5  接口契约不适合直接给 Java 生成代码

•  无 OpenAPI；成功/失败体为 {error} 或业务 JSON，字段名 camelCase 与 snake_case 混用（form_access、emp_no、sessionToken）。

•  大量逻辑依赖 SQLite 动态 SQL 与 JSON.parse，Spring 侧若先上严格 DTO 会把现网「宽松字段」打爆。

•  Excel 导出（exceljs）、上传抽取（multer/mammoth/pdf-parse）在 Java 要换 Apache POI、Tika 等，版式与成果格分行规则需对照回归。

5.6  数据与 8092

•  V19 台账在 kv，与 projects 表可能同时存在；驾驶舱读台账投影。Java 若只迁 projects 表会让驾驶舱变空。

•  接入脚本假定 8092 与平台在同一 Docker 主机。进统一 K8s/多机房后，172.17.0.1:8092 代理失效，要改服务发现与网络策略。

•  8092 与 SRPM 非实时双写。再接入第三套 Spring 主数据，极易变成三源。必须书面指定「台账唯一写入点」。

•  better-sqlite3 为原生模块，不能当 jar 依赖；Java 读 sqlite 可用 JDBC，但生产统一平台通常不允许 sqlite 当主库。

5.7  运行与运维差异

•  现网单容器 Node 同时出页面和 API；Spring 常见是 nginx/网关 + 多实例。SQLite 不能多实例写，迁 Java 前必须换库。

•  现网 CORS 白名单、JSON 2MB 上限、上传目录要在网关和 Spring 重新配置。

•  AI 抽数：环境变量/ai.config.json，mock 降级。统一平台若已有模型网关，应改适配器，不要在 Vue 里直连密钥。

5.8  组织与交付风险

•  两套技术栈并存期间，缺陷要分清「门户壳 / Node 业务 / 8092」。值班若不切分，会互相踢皮球。

•  「技术框架统一」容易被理解成考核项，从而压缩成不切实际的全量重写进度。

•  商飞经营管理 UI 规范（商飞蓝、Ant Design 尺度）与目标平台组件库若不一致，Vue 重写时会二次改视觉。

6  推荐接入架构（第一阶段）

浏览器 → 统一门户（Vue3）→ 反向代理/Spring Cloud Gateway → 路径 /srpm/** 到现网 Node 容器；/api 可保留前缀或由网关剥前缀。门户登录后，BFF 调用 SRPM「用统一用户换发 x-session」（需新增一小段 Node 接口，校验内部密钥），把 token 写入 iframe 可读的同域 localStorage，或改为 Node 直接校验门户 JWT。

| 组件 | 职责 | 改动量 |
| --- | --- | --- |
| Vue 门户 | 菜单「科研项目」、顶栏用户、退出时清 srpm.user 并调双方 logout | 小：一个路由视图 + iframe |
| 网关 | 同域、TLS、会话 Cookie、限流、把 Authorization 传给 Node | 中：路由与头传递 |
| SRPM Node | 继续业务；可选：验 JWT、关自有登录页、放宽 frame-ancestors | 小到中 |
| 8092 | 仍只读接入或同机代理；跨机则改 FORM_TOOL_UPSTREAM | 视部署拓扑 |
| 统一用户中心 | 工号映射到 SRPM users.emp_no；岗位/单位主数据后期再对 | 中：账号映射表 |

表 3  第一阶段职责切分

7  第二阶段：绞杀式迁移到 Vue / Spring Boot

在第一阶段稳定后，按「用户可感知、接口边界清晰」的模块迁移，每迁一块就关掉 Node 上对应路由。

| 批次 | 内容 | 理由 | 主要坑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只读：项目台账列表、驾驶舱只读 KPI | 读多写少，可先定义 API | 过滤条件与经费口径、V19 投影 |
| 2 | 配置中心只读 + 成员查询 | 给门户管理员一个 Vue 页 | form_access 显示与会话不同步 |
| 3 | 表单维护 | 业务价值高但 Excel/范围过滤复杂 | exceljs 版式、8092 再导入 |
| 4 | 成员写、岗位矩阵、渠道字典 | 写配置，影响面大 | 授权三层规则 |
| 5 | 项目生命周期办理与审批 | 状态机+附件 | 步骤办理人、只读台账项目 |
| 6 | 经费拨付与财务 | 审批链长 | 不允许单点直拨等规则 |
| 7 | 下线 Node 与 SQLite | 技术归一 | 双写期数据对账 |

表 4  建议迁移批次

每一批应先冻结 HTTP 契约（即使手工写 OpenAPI），用同一套验收：登录角色、台账行数、驾驶舱合计、表单行数、8092 未停。Vue 页面用 TypeScript 调用该契约；Spring 实现后做流量镜像对比，再切流。

8  不宜采用的做法

•  用转换工具把压缩 React 打成 Vue SFC，或把 api.js 自动生成 Spring Controller——不可维护，权限分支会错。

•  让 Vue 直连 Node、Java 再直连同一 sqlite 文件——锁与损坏风险。

•  先迁库到 MySQL 再让 Node 与 Java 同时写 V19 kv——双写无协调。

•  跨域 iframe 嵌 SRPM 却不改 SAMEORIGIN——页面空白，会被当成「接入失败」。

•  用统一平台「一个角色一个菜单」替换项目岗位矩阵——现场办理按钮会大面积 403。

•  把 8092 整库 JDBC 进 Spring——与 srpm.db 表结构不同，这是已禁止的合并方式。

9  工作量与前置条件

9.1  前置条件（没有这些不要启动全量 Vue/Java 重写）

•  找回或重建前端源码仓；否则 Vue 工作量按「新产品」估，不要按「迁移 30%」估。

•  输出 OpenAPI 或至少按模块的请求/响应样例（含错误码）。

•  统一用户与 SRPM 工号映射表；明确哪些人继续用 12 个预置演示账号。

•  确定台账唯一写入点（表单维护 vs 8092 vs 未来 Java 服务）。

•  目标平台提供同域网关、测试环境与 8092 网络策略。

9.2  技能与团队

第一阶段以熟悉现网 Node 的人为主 + 门户 Vue 一人即可。第二阶段需要同时懂现网口径和 Spring 的人做对照测试，否则「接口 200 但驾驶舱口径错」会在验收爆发。

10  问题清单（供立项评审勾选）

| 编号 | 问题 | 不处理的后果 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 无前端源码 | Vue 重写无对照基线 | 先源码或接受按产品重做 |
| P2 | SAMEORIGIN + 跨域门户 | 白屏 | 同域反代 |
| P3 | srpm.user 与门户会话两套 | 嵌页未登录/权限闪烁 | 换票或验统一 JWT |
| P4 | 三层权限 vs IAM 菜单 | 办理按钮错误 | IAM 只控入口，办理仍走 SRPM 规则 |
| P5 | SQLite 无法多实例 | Spring 集群写坏库 | 迁库前保持单实例 Node |
| P6 | V19 在 kv 非表 | 只迁 projects 驾驶舱为空 | 台账 API 原样保留 |
| P7 | 8092 同机假设 | 代理 502 | 改 Upstream 与安全组 |
| P8 | JSON 列 + 动态字段 | JPA 过严导致导入失败 | 台账行继续 JSON，外围表关系化 |
| P9 | 导出/上传生态不同 | Excel 版式回归失败 | 对照样例表做自动化对比 |
| P10 | 无 OpenAPI | 前后端并行对不齐 | 按批次补契约 |
| P11 | 演示账号与正式 IAM | 口令双轨 | 生产关闭 SRPM 自登录 |
| P12 | 技术归一压力 | 未稳先重写 | A+B 先行，C 分批 |

表 5  问题清单（黄底为第一阶段必须关闭项）

11  结论与建议批复稿

可以接入统一技术框架，而且应该接入（菜单、域名、账号、审计）。不可以把「接入」等同于「立刻改成 Vue3 + Spring Boot 单体」。在现有交付物条件下，全量重写可行性低；同域网关 + 身份桥 + 保留 Node 业务，可行性高。待契约、源码、账号映射和台账主写点明确后，再按模块迁到 Vue 与 Spring Boot，才能既满足技术框架要求，又不把现场一本账打散。

建议组织决策三句话：① 批准第一阶段产品接入；② 明确不批准无源码条件下的前端全量转 Vue 作为下个迭代唯一目标；③ 设立第二阶段专项，按表 4 批次与验收口径执行。

本文基于迁移包 2026-08-27 与 36 服务器 18095 现网实现。目标 Spring/Vue 平台的具体组件版本、是否已有 IAM/网关，会改变工期，但不改变「先接入、后绞杀、勿一次性重写」的判断。